## IMCY
| VIGENCIA: | 2020
| PLAN DE ACCION DEL SECTOR: | BIENESTAR SOCIAL
| EJE | PROGRAMA | Pond % | SUBPROGRAMA | Pond % | INDICADOR | Pond % | Unidad de Medición | Línea Base | Meta Plan | TIPO DE META Incremento, Reducción o Mantenimiento | PROGRAMACIÓN/EJECUCIÓN |  |  |  | PROGRAMACION META | Pond % | AVANCE TRIMESTRAL DE ACTIVIDAD |  |  |  |  | FECHA TERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN DE EJECUCÍON | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | PROYECTO |  | RECURSOS | [7 empty] | SECRETARIA RESPONSABLE | FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE (S) | OBSERVACIONES
[12 empty] | CANTIDAD PROGRAMADA 2021 | AVANCE REAL 2021 | EJECUCION TRIMESTRE III DE META | % DE EJECUCION TOTAL | [10 empty] | NOMBRE DE PROYECTO | VIABILIADAD | CODIGO | NOMBRE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION DEFINITIVA TRIM | REGISTROS TRIM | % | PAGOS ACUMULADOS | %
[18 empty] | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | TOTAL
FILTROS
| YUMBO EDUCADO | Creemos en la infraestructura artística y cultural de Yumbo | 15% | Acceso sin barreras a la infraestructura artística y cultural | 100% | Número de equipamientos artísticos y culturales, mejorados y dotados. | 100% | Número | 3 | 4 | MM | 4 | 1.3874 | 25.6% | 34.69% | Realizar 3 mantenimiento preventivo y/o correctivo al sistema de aires acondicionados a crago del IMCY | 10% | 0% | 0% | 100% |  | 100% | Diciembre | Con el objetivo de garantizar espacios idoneos para la prestacion de servicios culturales y de apoyo institucional se genera el mantenimeinto correctivo y preventivo de los aires acondicionados del Instituto municipal de cultura de yumbo, siendo mantenimiento preventivos como las actividades de tipo preventivo para asegurar su correcto funcionamiento y el correctivo son las actividades que se ejecutan cuando se presentan fallas en la funcionalidad normal del equipo, lo cual el instituto municipal de cultura conton con la intervencion de diagnpostico de 33 equipos. y se espera dos intervenciones mas con el fin de garantizar los mantenimientos correctivos y preventivos. | Expediente contractual # 10-09-27-006-2021 | Adecuación, Dotación y Mantenimiento de la Infraestructura artística y cultural generando desarrollo y fortalecimiento de todas las actividades culturales del Municipio de Yumbo. | 2021-768920046 2021-768920046-1 | 04.33.3301.1603.3301068.200036.2.3.3.05.09.001.12 | RP.SDO/2020 Entidades del gobierno general | 0 | 12000000 | 12000000 | 100% | 12000000 | 100% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | Cubrir el 100% de las mejoras necesarias requeridas por el Instituto para su funcionalidad (daños ocasionales y reparaciones locativas necesarias no programadas) | 20% | 18.1% | 27.33% | 28% |  | 73.43% | Diciembre | Se desarrollaron labores de diagnostico general para l ageneracion de actividades de rehabilitacion, mejoramiento y manteniemintos correctivos y preventivos de la insfraestructura artistica y cultural, se genrearon diferentes actividades de resane, dentro de ellas tercer piso todos los salones, arreglos pertinentes a medidas de bioseguridad. y mantenimiento general a la infraestructura de la biblioteca publica municipal ubicada en la carrera 5 y la sede de las cruces | INFORME DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS FO-GH-06 |  |  | 04.33.3301.1603.3301068.200036.2.3.3.05.09.001.08 | RP. Entidades del gobierno general | 110000000 | 110000000 | 89475000 | 81.34% | 89475000 | 81.34% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[28 empty] | 04.33.3301.1603.3301068.200036.2.3.3.05.09.001.12 | RP.SDO/2020 Entidades del gobierno general | 0 | 70000000 | 70000000 | 100% | 70000000 | 100% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | Adecuaciones del 1, 2 y 3 piso del edificio humedades, pintura y necesidades sanitarias. | 20% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | [5 empty] | 04.33.3301.1603.3301068.200036.2.3.3.05.09.001.18 | ESP.PUB SDO/2020 Entidades del gobierno |  | 1007650962.24 | 0 | 0% | 0 | 0%
[18 empty] | 0% | 0% |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | 04.33.3301.1603.3301068.200036.2.3.3.05.09.001.12 | RP.SDO/2020 Entidades del gobierno general | 0 | 55000000 | 55000000 | 100% | 55000000 | 100% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | Enecrramiento del centro cultural de Yumbo | 25% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | Diciembre |  |  |  |  | 04.33.3301.1603.3301068.200036.2.3.3.05.09.001.09 | EST. Entidades del gobierno general | 47866922 | 47866922 | 47866922 | 100% | 47866922 | 100% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[28 empty] | 04.33.3301.1603.3301068.200036.2.3.3.05.09.001.12 | RP.SDO/2020 Entidades del gobierno general | 0 | 83000000 | 83000000 | 100% | 83000000 | 100% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | Mejoramiento del desempeño de las Redes de Telecomunicaciones del IMCY | 15% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | Octubre |  |  |  |  | 04.33.3301.1603.3301068.200036.2.3.3.05.09.001.12 | RP.SDO/2020 Entidades del gobierno general | 0 | 27000000 | 27000000 | 100% | 27000000 | 100% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | Mejorar la vigilancia y monitoreo de la entidad mediante camaras de seguridad. Centro cultural | 10% | 0% | 0% | 100% |  | 100% | Noviembre | con el fin de garantizar un optimo funcionamiento y salvaguarda de los bienes publico se logra ejecutar proceso de selección abreviada para garantizar mediante vigilancia por camaras de seguridad la salvaguarda de los bienes del centro cultural de Yumbo de la comuna 4. | Proceso de Contratacion Secop II |  |  | 04.33.3301.1603.3301068.200036.2.3.3.05.09.001.12 | RP.SDO/2020 Entidades del gobierno general | 0 | 25000000 | 25000000 | 100% | 25000000 | 100% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
|  | Creemos en un territorio de conservación y salvaguardia del patrimonio cultural de Yumbo | 10% | Promover la identidad y el sentido de pertenencia de la ciudadania yumbeña | 100% | Jornadas de Promoción del Patrimonio material e inmaterial, desarrolladas. | 40% | Número | 4 | 4 | MM | 4 | 1.4 | 20% | 35% | Desarrollar 1 actividad para la celebracion del mes del patrimonio. " 5ta Feria del patrimonio Yumbo" | 40% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | Octubre |  |  | Implementar estrategias para la Gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural material e inmaterial del Municipio De Yumbo. | 2021-768920051 2021-768920051-1 | 04.33.3302.1603.3302049.200037.2.3.3.05.09.001.10 | EST. Entidades del gobierno general | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 100% | 20000000 | 100% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | Realizar 1 Festival gostpel en el marco de la Semana Santa IMCY-2021 () | 15% | 0% | 100% | 0% |  | 100% | Abril | Se realiza concierto gospel donde participaln diferentes iglesias y cultos religiosos del municipio, con el fin de garantizar incluios y lograr extendernos con la participacion ciudadana. Esta se realiza de forma virtual en las instalacioes de instituto Municipal de Cultura de Yumbo. | Evidencia fotograficas y grabacion en redes sociales IMCY, Expedinete contractual |  |  | 04.33.3302.1603.3302049.200037.2.3.3.05.09.001.10 | EST. Entidades del gobierno general | 13000000 | 13000000 | 13000000 | 100% | 13000000 | 100% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | Realizar 1 actividad de conmemoracion del 20 de Julio | 10% | 0% | 0% | 100% |  | 100% | julio | Se logra la generacion de un actividad conmemorativa para la celebracion del 20 de julio donde se hace de forma virtual mediante las redes sociales del IMCY. | Formato FO-GA-18 |  |  | 04.33.3302.1603.3302049.200037.2.3.3.05.09.001.10 | EST. Entidades del gobierno general | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100% | 5000000 | 100% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | Realizar 4 jornadas de sensibilización y promoción de museos, con el fin de unir lazos ancestrales y recuperar el tejido social del Municipio de Yumbo. | 25% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | Diciembre |  |  |  |  | 04.33.3302.1603.3302049.200037.2.3.3.05.09.001.15 | RP.SDO/2020 Entidades del gobierno general | 0 | 20000000 | 20000000 | 100% | 20000000 | 100% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | Realizar 1 actividad de conmemoracion del 7 agosto. | 10% | 0% | 0% | 100% |  | 100% | Agosto | Se genera actividad virtual donde se genera de manera virtual acto y tertulia sobre porque se celebra el 7 de agosto. | Formato FO-GA-18 |  |  | 04.33.3302.1603.3302049.200037.2.3.3.05.09.001.10 | EST. Entidades del gobierno general | 5757170 | 5757170 | 5757170 | 100% | 5757170 | 100% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
|  | Creemos en un territorio de conservación y salvaguardia del patrimonio cultural de Yumbo |  | Promover la identidad y el sentido de pertenencia de la ciudadania yumbeña |  | Número de Instituciones educativas públicas, con socialización de la Ley de gestión, protección y salvaguarda del patrimonio cultural. | 30% | Número | 10 | 13 | MM | 13 | 9.399 | 40% | 72.3% | Realizar 13 actividades para la socializacion de la ley de gestion, proteccion y salvaguardia del patrimonio cultural En las instituciones educativas. | 100% | 20% | 12.3% | 40% |  | 72.3% | Diciembre | Se desarrollaron actividades de programacion y planeacion para la ejecucion de las actividades pertinentes para la vigencia . Capacitación en la Ley 1185 de 2008 donde se habla de Patrimonio Cultural de una Nación. Al igual se habla de Patrimonio Arqueológico, Patrimonio Material, Patrimonio Inmaterial y Patrimonio Arqueológico. Descripcionn de la actividad: Se envía la Ley del Patrimonio 1185 por WhatsApps a todos los estudiantes y que ademá de conocerla, que sepan que existe una Ley que protege nuestro Patrimonio. Los estudiantes tienen una responsabilidad como ciudadanos de Proteger, Salvaguardar, Recuperar, Sotener, Conservar y Divulgar el Patrimonio del Municipio de Yumbo. Ejecutadas: 1/ Socialización de la Ley 1185 de 2008 protección y salvaguardia del Patrimonio Cultural para 27 colegios. 2/ Abril 23 Ley Patrimonio 3/ Junio 21 Ley Patrimonio | Formato FO-GA-18 |  |  | 04.33.3302.1603.3302049.200037.2.3.3.05.09.001.15 | RP.SDO/2020 Entidades del gobierno general | 0 | 30000000 | 30000000 | 100% | 30000000 | 100% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
|  | Creemos en un territorio de conservación y salvaguardia del patrimonio cultural de Yumbo |  | Promover la identidad y el sentido de pertenencia de la ciudadania yumbeña |  | Número de procesos de formación patrimonial, desarrollados. | 30% | Número | 5 | 5 | MM | 5 | 4.4 | 20% | 88% | Realizar 5 Procesos de capacitacion sobre el patrimonio Cultural del Municipio de Yumbo con enfoque poblacional. | 100% | 20% | 48% | 20% |  | 88% | Diciembre | Se desarrollaron actividades de programacion y planeacion para la ejecucion de las actividades pertinentes para la vigencia. Actividades Desarrolladas. 1/ Capacitación Historia de Yumbo:El objetivo es empezar a tejer la historia de Yumbo en una Línea de Tiempo. Donde se marquen las diferentes èpocas vividas en pro de la recuperaciòn de la memoria històtica del municipio. 2/Cuentos para Colegios: Enviar cuentos a los colegios para que sean socializados con los estudiantes.,Se envía a los Profesores, coordinadores, rectores u Orientadores los temas pertinentes que tienen que ver con cuentos para socializar con los estudiantes. Estos a su vez lo envían a los Estudiantes y Padres de Familia. La idea es acercar a la lectura a los estudiantes, sabiendo que por esta época no hay bibliotecas abiertas y que adquirir un cuento es costoso. 3/Pintando la Historia:Enviar dibujos para que los estudiantes pinten y dibujen la historia del municipio de Yumbo. Se envía a los Profesores, coordinadores, rectores u Orientadores los temas pertinentes a pintar semanalmente. Estos a su vez reenvìan a sus estudiantes. | Formato FO-GA-18 |  |  | 04.33.3302.1603.3302049.200037.2.3.3.05.09.001.15 | RP.SDO/2020 Entidades del gobierno general | 0 | 50000000 | 40000000 | 80% | 40000000 | 80% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[28 empty] | 04.33.3302.1603.3302049.200037.2.3.3.05.09.001.10 | EST. Entidades del gobierno general | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 100% | 20000000 | 100% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
|  | Creemos en la formación y capacitación artística y cultural de los Yumbeños | 25% | Formacion Tecnica laboral en Artes integradas | 40% | Número de programas de formación técnica laboral de la escuela de artes integradas, creados. | 35% | Número | 1 | 1 | MM | 1 | 0.60001 | 20% | 60% | Brindar apoyo institucional en el fortalecimiento y desarrollo de la formación tecnica laboral en interprentacion instrumental de la escuela de artes integradas. | 80% | 18.18% | 31.82% | 25% |  | 75% | Diciembre | Se realiza planeacion y programacion de acciones y PEI con el fin de garantizar clases en modalidad alternancia para la formacion tecnica laboral. Se llevo acabo el desarrollo de los semestres 2 y 4 donde se logra el desarrollo de clases virtuales al inicio del semestre y despues se procede a la alternancia. con el fin de garantizar a parte practica y la buena ejecucion del programa PEI, se graduan 11 alumnos. | INFORME DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS FO-GH-06 | Implementación de estrategias de formación y capacitación artística y cultural para la reconstrucción del tejido social del Municipio de Yumbo | 2021-768920043 2021-768920043-1 | 04.33.3301.1603.3301087.200034.2.3.3.05.09.001.05 | RP. Entidades del gobierno general | 164937500 | 164937500 | 149297500 | 90.52% | 149297500 | 90.52% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | Desarrolla 1 programa tecnico laboral en Danza Contemporánea | 20% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | Diciembre |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
|  | Creemos en la formación y capacitación artística y cultural de los Yumbeños |  | Educacion artistica para tiempo de ocio. | 60% | Número de talleres de formación artística, desarrollados. | 50% | Número | 18 | 18 | MM | 18 | 18 | 50% | 100% | 1. Desarrollar 2 Talleres Anual de Danza folclorica | 5.556% | 50% | 0% | 50% |  | 100% | Diciembre | Se Establecieron Diagnoticos en la programacion de la modalidad artistica para el semestre, generando estrategias digitales y/o virtuales para el desarrollo de este taller artistico, y garantizar inscripciones. | Formato FO-GA-18 , Programa school contro |  |  | 04.33.3301.1603.3301087.200034.2.3.3.05.09.001.05 | RP. Entidades del gobierno general | 419767500 | 419767500 | 412795000 | 98.34% | 412795000 | 98.34% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 2. Desarrollar 2 Talleres anuales de Moderna | 5.556% | 50% | 0% | 50% |  | 100% | Diciembre | Se Establecieron Diagnoticos en la programacion de la modalidad artistica para el semestre, generando estrategias digitales y/o virtuales para el desarrollo de este taller artistico, y garantizar inscripciones. | Formato FO-GA-18 , Programa school contro | [10 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 3. Desarrollar 2 Talleres anuales de Percusion Antillana | 5.556% | 50% | 0% | 50% |  | 100% | Diciembre | Se Establecieron Diagnoticos en la programacion de la modalidad artistica para el semestre, generando estrategias digitales y/o virtuales para el desarrollo de este taller artistico, y garantizar inscripciones. | Formato FO-GA-18 , Programa school contro | [10 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 4. Desarrollar 2 Talleres anuales de Bateria | 5.556% | 50% | 0% | 50% |  | 100% | Diciembre | Se Establecieron Diagnoticos en la programacion de la modalidad artistica para el semestre, generando estrategias digitales y/o virtuales para el desarrollo de este taller artistico, y garantizar inscripciones. | Formato FO-GA-18 , Programa school contro | [10 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 5. Desarrollar 2 Talleres anuales de Flauta | 5.556% | 50% | 0% | 50% |  | 100% | Diciembre | Se Establecieron Diagnoticos en la programacion de la modalidad artistica para el semestre, generando estrategias digitales y/o virtuales para el desarrollo de este taller artistico, y garantizar inscripciones. | Formato FO-GA-18 , Programa school contro | [10 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 6. Desarrollar 2 Talleres anuales de Tecnica Vocal | 5.556% | 50% | 0% | 50% |  | 100% | Diciembre | Se Establecieron Diagnoticos en la programacion de la modalidad artistica para el semestre, generando estrategias digitales y/o virtuales para el desarrollo de este taller artistico, y garantizar inscripciones. | Formato FO-GA-18 , Programa school contro | [10 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 7. Desarrollar 2 Talleres anuales de Guitarra | 5.556% | 50% | 0% | 50% |  | 100% | Diciembre | Se Establecieron Diagnoticos en la programacion de la modalidad artistica para el semestre, generando estrategias digitales y/o virtuales para el desarrollo de este taller artistico, y garantizar inscripciones. | Formato FO-GA-18 , Programa school contro | [10 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 8. Desarrollar 2 Talleres anuales de Bajo | 5.556% | 50% | 0% | 50% |  | 100% | Diciembre | Se Establecieron Diagnoticos en la programacion de la modalidad artistica para el semestre, generando estrategias digitales y/o virtuales para el desarrollo de este taller artistico, y garantizar inscripciones. | Formato FO-GA-18 , Programa school contro | [10 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 9. Desarrollar 2 Talleres anuales de Trompeta | 5.556% | 50% | 0% | 50% |  | 100% | Diciembre | Se Establecieron Diagnoticos en la programacion de la modalidad artistica para el semestre, generando estrategias digitales y/o virtuales para el desarrollo de este taller artistico, y garantizar inscripciones. | Formato FO-GA-18 , Programa school contro |  |  | 04.33.3301.1603.3301087.200034.2.3.3.05.09.001.14 | RP.SDO/2020 Entidades del gobierno general | 0 | 159957500 | 78415000 | 49.02% | 78415000 | 49.02% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 10. Desarrollar 2 Talleres anuales de Saxofon y clarinete | 5.556% | 50% | 0% | 50% |  | 100% | Diciembre | Se Establecieron Diagnoticos en la programacion de la modalidad artistica para el semestre, generando estrategias digitales y/o virtuales para el desarrollo de este taller artistico, y garantizar inscripciones. | Formato FO-GA-18 , Programa school contro | [10 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 11. Desarrollar 2 Talleres anuales de Teatro | 5.556% | 50% | 0% | 50% |  | 100% | Diciembre | Se Establecieron Diagnoticos en la programacion de la modalidad artistica para el semestre, generando estrategias digitales y/o virtuales para el desarrollo de este taller artistico, y garantizar inscripciones. | Formato FO-GA-18 , Programa school contro | [10 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 12. Desarrollar 2 Talleres anuales de Organeta | 5.556% | 50% | 0% | 50% |  | 100% | Diciembre | Se Establecieron Diagnoticos en la programacion de la modalidad artistica para el semestre, generando estrategias digitales y/o virtuales para el desarrollo de este taller artistico, y garantizar inscripciones. | Formato FO-GA-18 , Programa school contro | [10 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 13. Desarrollar 2 Talleres anuales de Dibujo y Pintura | 5.556% | 50% | 0% | 50% |  | 100% | Diciembre | Se Establecieron Diagnoticos en la programacion de la modalidad artistica para el semestre, generando estrategias digitales y/o virtuales para el desarrollo de este taller artistico, y garantizar inscripciones. | Formato FO-GA-18 , Programa school contro | [10 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 14. Desarrollar 2 Talleres anuales de Violin | 5.556% | 50% | 0% | 50% |  | 100% | Diciembre | Se Establecieron Diagnoticos en la programacion de la modalidad artistica para el semestre, generando estrategias digitales y/o virtuales para el desarrollo de este taller artistico, y garantizar inscripciones. | Formato FO-GA-18 , Programa school contro | [10 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 15. Desarrollar 2 Talleres anuales de Preballet | 5.556% | 50% | 0% | 50% |  | 100% | Diciembre | Se Establecieron Diagnoticos en la programacion de la modalidad artistica para el semestre, generando estrategias digitales y/o virtuales para el desarrollo de este taller artistico, y garantizar inscripciones. | Formato FO-GA-18 , Programa school contro | [10 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 16. Desarrollar 2 Talleres anuales de Manualidades | 5.556% | 50% | 0% | 50% |  | 100% | Diciembre | Se Establecieron Diagnoticos en la programacion de la modalidad artistica para el semestre, generando estrategias digitales y/o virtuales para el desarrollo de este taller artistico, y garantizar inscripciones. | Formato FO-GA-18 , Programa school contro | [10 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 17. Desarrollar 2 Talleres anuales de Fotografia | 5.556% | 50% | 0% | 50% |  | 100% | Diciembre | Se Establecieron Diagnoticos en la programacion de la modalidad artistica para el semestre, generando estrategias digitales y/o virtuales para el desarrollo de este taller artistico, y garantizar inscripciones. | Formato FO-GA-18 , Programa school contro | [10 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 18. Desarrollar 2 Talleres anuales de percucion folclorica | 5.556% | 50% | 0% | 50% |  | 100% | Diciembre | Se Establecieron Diagnoticos en la programacion de la modalidad artistica para el semestre, generando estrategias digitales y/o virtuales para el desarrollo de este taller artistico, y garantizar inscripciones. | Formato FO-GA-18 , Programa school contro | [10 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
|  | Creemos en la formación y capacitación artística y cultural de los Yumbeños |  | Educacion artistica para tiempo de ocio. |  | Número de procesos de fortalecimiento y promoción artística y cultural, implementados. | 15% | Número | 3 | 3 | MM | 3 | 2.3909 | 57.35% | 79.7% | 1, Desarrollar el 100% del procesos de fortalecimiento formativo mediante seguimiento y control. | 33% | 36.36% | 15.9% | 30% | 0% | 82.26% |  | Esta actividad se compone de la actividad 1,1 y 1,2 |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 1,1 Realizar 4 jornadas de seguimiento y evaluacion para el proceso de formacion en artes integradas. | 50% | 18.18% | 7.95% | 15% |  | 41.13% | Diciembre | Se realiza planeacion y programacion de actividades para el cumplimiento de las actividades de Escuela establecidos por los planes proyectos y programas institucionales. | INFORME DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS FO-GH-06 |  |  | 04.33.3301.1603.3301087.200034.2.3.3.05.09.001.20 | RP.SDO/2020 Entidades del gobierno general | 0 | 4000000 | 0 | 0% | 0 | 0%
[28 empty] | 04.33.3301.1603.3301087.200034.2.3.3.05.09.001.05 | RP. Entidades del gobierno general | 57282500 | 57282500 | 51437500 | 89.8% | 51437500 | 89.8% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 1,2 Realizar 4 jornadas de seguimiento y evaluacion para el proceso de talles artisticos. | 50% | 18.18% | 7.95% | 15% |  | 41.13% | Diciembre | Se realiza planeacion y programacion de actividades para el cumplimiento de las actividades de Talleres establecidos por los planes proyectos y programas institucionales. | INFORME DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS FO-GH-06 |  |  | 04.33.3301.1603.3301087.200034.2.3.3.05.09.001.20 | RP.SDO/2020 Entidades del gobierno general | 0 | 10000000 | 0 | 0% | 0 | 0%
[28 empty] | 04.33.3301.1603.3301087.200034.2.3.3.05.09.001.05 | RP. Entidades del gobierno general | 58012500 | 58012500 | 47137500 | 81.25% | 47137500 | 81.25% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[36 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 2, Desarrollar el 100% del proceso de fortalecimento formativo mediante el garantizar insumos para la formacion de artes integradas y practicas artisticas. | 33% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% |  | Esta actividad se compone de la actividad 2,1 y 2,2 y 2,3 |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 2,1 Realizar mantenimiento al 100% de instrumentos musicales y mobiliario que se prioricen. | 25% | 0% | 0% | 25% |  | 25% | Agosto | Se logra el 100% del mantenimiento de los instrumentos pririzados | Ficha FO-GA18 |  |  | 04.33.3301.1603.3301087.200034.2.3.3.05.09.001.14 | RP.SDO/2020 Entidades del gobierno general | 0 | 21000000 | 21000000 | 100% | 21000000 | 100% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 2,2 Dotación de mobiliario para la formacion y capacitacion artitstica que lo requieran. | 15% | 0% | 0% | 15% |  | 15% | Octubre | Se logra el 100% de la dotacion de los mobiliarios pririzados | Ficha FO-GA18 |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 2,3 Realizar 1 dotacion de instrumentos musicales a los programas y procesos de formacion artisticos que lo requiera. | 60% | 0% | 0% | 60% |  | 60% | Octubre | Se logra el 100% de la dotacion de los instrumentos pririzados | Ficha FO-GA18 |  |  | 04.33.3301.1603.3301087.200034.2.3.3.05.09.001.14 | RP.SDO/2020 Entidades del gobierno general | 0 | 60542500 | 60542500 | 100% | 60542500 | 100% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 3 Desarrollar el 100% del proceso de promocion institucional en los procesos de formacion en artes integradas y practicas artisticas. | 34% | 0% | 15% | 42.5% | 0% | 57.5% | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 3.1 Realizar 2 muestras artisticas para los estudiantes de los talleres de formacion | 35% | 0% | 0% | 12.5% |  | 0% | Julio - Diciembre | Se logra generar muestra de manera virtual donde los asistentes a los talleres de formacion artistica logan expresar sus talentosa la comunidad del municpio de yumbo. | Ficha FO-GA18 |  |  | 04.33.3301.1603.3301126.200034.2.3.3.05.09.001.23 | RA.SDO2020 Entidades del gobierno general | 0 | 122806038.28 | 0 | 0% | 0 | 0% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[28 empty] | 05.33.3301.1603.3301087.200034.2.3.2.02.02.009.33.01.01.01 | RA. 91124. Servicios de la aministración pública relacionados con la recreación, la cultura y la religión | 39000000 | 39000000 | 0 | 0% | 0 | 0% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 3,2 Desarrollar 2 procesos de extencion de talleres para la promocion Artistica y cultural (Banda sinfonica - Banda Musico Marcial) | 30% | 0% | 0% | 30% |  | 30% | Diciembre | Se vienen desarrollando 2 procesos de bandas sinfonicas uno en la institucion educativa titan y otra en la zona rural montañitas y la otra en banda sinfonica en la institucion educativa cordoba | Ficha FO-GA18 |  |  | 04.33.3301.1603.3301087.200034.2.3.3.05.09.001.14 | RP.SDO/2020 Entidades del gobierno general | 0 | 30500000 | 30500000 | 100% | 30500000 | 100% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 3.3 Realizar 1 actividad para el encuentro de egresados. | 20% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | Diciembre |  |  |  |  | 04.33.3301.1603.3301087.200034.2.3.3.05.09.001.14 | RP.SDO/2020 Entidades del gobierno general | 0 | 8000000 | 8000000 | 100% | 8000000 | 100% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 3.4 Realizar 1 Audicion artisticas para los estudiantes de la Escuela de Artes Integradas. | 15% | 0% | 15% | 0% |  | 15% | Diciembre | Cumplimiento del cronograma trazado para los dos semestres del año 2021 en su pensum académico de los semestres 2° y 4°, 1 y 3, finalizando cada semestre se debe de realizar las audiciones una en julio y la otra en diciembre,DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD En cada semestre se debe de realizar una audicion donde los estudiantes de 1,2,3,4 muestra, su trabajo realizado durante el periodo academico, con cada uno de sus maestros LUGAR DE LA ACTIVIDAD Auditorio del Instituto Municipal de Cultura FECHA DE LA ACTIVIDAD 12 de julio -2021 HORA DE LA ACTIVIDAD 5:00 PM | Ficha FO-GA18 |  |  | 04.33.3301.1603.3301087.200034.2.3.3.05.09.001.14 | RP.SDO/2020 Entidades del gobierno general | 0 | 6000000 | 6000000 | 100% | 6000000 | 100% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
|  | Creemos en el fomento y la difusión artística y cultural para los Yumbeños | 30% | Generando Arte y Cultura, a nivel regional y nacional. | 100% | Número de Encuentros Nacionales de Danzas, realizados. | 10% | Número | 4 | 3 | MI | 1 | 1 | 100% | 100% | Realizar 1 Edición Especial Encuentro Nacionales de Danzas "Nuestra Tierra - IMCY 2021" | 100% | 0% | 0% | 100% |  | 100% | Julio | Con rotundo éxito se logra ejecutar el Encuentro Nacionales de Danzas "Nuestra Tierra - IMCY 2021" donde se conto con diferentes agrupaciones nacionales y 1 internacional, este evento se presento de forma semipresencial donde las trasmision se hace de forma presencial. | formato FO-GA-18 | Fortalecimiento de la diversidad de expresiones culturales y la economía creativa mediante estrategias de Fomento y Difusión artística y cultural del Municipio de Yumbo. | 2021-768920045 2021-768920045-1 | 04.33.3301.1603.3301053.200033.2.3.3.05.09.001.03 | EST. Entidades del gobierno general | 45000000 | 45000000 | 45000000 | 100% | 45000000 | 100% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
|  | Creemos en el fomento y la difusión artística y cultural para los Yumbeños |  | Generando Arte y Cultura, a nivel regional y nacional. |  | Número de Encuentros Nacionales de Intérpretes de Música Colombiana, realizados. | 10% | Número | 4 | 3 | MI | 1 | 0 | 0% | 0% | Realizar Segunda Edición Especial Encuentro Nacionales de Intérpretes de Música Colombiana "Julio Cesar Garcia Ayala" 2021 | 100% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | Noviembre |  |  |  |  | 04.33.3301.1603.3301053.200033.2.3.3.05.09.001.02 | RP. Entidades del gobierno general |  | 70000000 | 0 | 0% | 0 | 0% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[28 empty] | 04.33.3301.1603.3301053.200033.2.3.3.05.09.001.22 | SGPCUL.SDO2020Entidades del gobierno general | 0 | 487567.93 | 0 | 0% | 0 | 0% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[28 empty] | 04.33.3301.1603.3301053.200033.2.3.3.05.09.001.01 | SGPCUL.Entidades del gobierno general | 278252000 | 287749617 | 0 | 0% | 0 | 0% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
|  | Creemos en el fomento y la difusión artística y cultural para los Yumbeños |  | Generando Arte y Cultura, a nivel regional y nacional. |  | Número Encuentros Nacionales de Teatro, realizados. | 10% | Número | 2 | 4 | MI | 1 | 0 | 0% | 0% | Realizar el VIII Encuentro nacional de Teatro - IMCY 2021 | 100% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | Agosto |  |  |  |  | 04.33.3301.1603.3301053.200033.2.3.3.05.09.001.03 | EST. Entidades del gobierno general | 49000000 | 37000000 | 37000000 | 100% | 37000000 | 100% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
|  | Creemos en el fomento y la difusión artística y cultural para los Yumbeños |  | Generando Arte y Cultura, a nivel regional y nacional. |  | Número Encuentros de Bandas Músico Marciales, realizados. | 5% | Número | 0 | 2 | MI | 1 | 0 | 0% | 0% | Realizar 1 Encuentro de Bandas Musico Marciales IMCY-2021 | 100% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | Mayo |  |  |  |  | 04.33.3301.1603.3301053.200033.2.3.3.05.09.001.03 | EST. Entidades del gobierno general | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 100% | 20000000 | 100% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
|  | Creemos en el fomento y la difusión artística y cultural para los Yumbeños |  | Generando Arte y Cultura, a nivel regional y nacional. |  | Número Estímulos para fomentar la economía naranja, otorgados. | 5% | Número | 0 | 4 | MI | 1 | 0 | 0% | 0% | Realiza la Conformacion de 1 Empresa Cultural. | 100% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | Diciembre |  |  |  |  | 04.33.3301.1603.3301053.200033.2.3.3.05.09.001.11 | RP.SDO/2020 Entidades del gobierno general | 0 | 5000000 | 5000000 | 100% | 5000000 | 100% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
|  | Creemos en el fomento y la difusión artística y cultural para los Yumbeños |  | Generando Arte y Cultura, a nivel regional y nacional. |  | Número Programas con enfoque poblacional para la promoción, circulación artística y cultural, implementados. | 20% | Número | 1 | 1 | MM | 1 | 0.471 | 23.5% | 47.1% | 1. Desarrollar el 100% del componente de Difusion y promocion Institucional | 30% | 0% | 53.67% | 15% | 0% | 68.67% | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 1.1 Realizar 20 actualizaciones a las carteleras Informativas institucionales del IMCY | 10% | 0% | 5% | 3% |  | 8% | Diciembre | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Actualización de carteleras informativas Institucionales del IMCY OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD Informar eventos y actividades por medio de boletines, flayers, circulares, entre otras DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD Reemplazar la información de las carteleras las cuales constan de: Boletines, flayers, circulares, entre otras. (febrero) Durante el mes se publicaron 2 boletines de prensa con información actual de eventos (Marzo) Durante el mes se publicaron 7 boletines de prensa con información actual de eventos (Abril) Durante el mes se publicaron 3 boletines de prensa con información actual de eventos Mayo, Boletín 13 Botón PSE Mayo, Boletín 14 Aplazamiento del concurso de Danza en Parejas Junio, Boletin 15, Inscripciones de Escuela de artes Integradas Junio, Boletín 16 Convocatiria Estímulos Junio, Boletín 17 Inscripción Talleres de Formación Artística Junio, Boletín 18 Nueva fecha de Concurso de Danza por Parejas Junio, Afiche actualizado del Concurso de Danza en Parejas LUGAR DE LA ACTIVIDAD Entrada del IMCY, primer piso, segundo piso y tercer piso. | Ficha FO-GA18 |  |  | 04.33.3301.1603.3301053.200033.2.3.3.05.09.001.02 | RP. Entidades del gobierno general | 211680000 | 211680000 | 204030000 | 96.39% | 204030000 | 96.39% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 1.2 Realizar 44 actualizaciones a las la pagina web institucional del IMCY. | 10% | 0% | 5% | 2% |  | 7% | Diciembre | OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD Mantener la página Web y redes de la entidad actualizada con información concerniente a eventos y actividades del IMCY DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD Estar en constante actualización de la página Web y redes de la entidad en lo concerniente a: Información de los Boletines, flayers, circulares, entre otras. LUGAR DE LA ACTIVIDAD Sitio Web www.imcy.gov.co Durante los meses de Febrero a Abril del 2021 realizaron 4 cambios en piezas publicitarias del Banner de la Pagina Web y subió información en el Link de Noticias con información actual de los eventos y noticias de la entidad. (12 Boletines de prensa). Durante el mes de mayo se realizó 2 cambios, mes de Junio del 2021 se realizaron 2 cambios en piezas publicitarias del Banner de la Pagina Web y subió información en el Link de Noticias con información actual de los eventos y noticias de la entidad. (6 Boletines de prensa de Mayo a Junio). | Ficha FO-GA18 | [10 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 1.3. Emitr 50 boletines de prensa anuales | 15% | 0% | 7% | 2% |  | 9% | Diciembre | OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD Realizar boletines de prensa con el fin de mantener informada la comunidad del Municipio de Yumbo sobre los eventos y programas que promueve la entidad DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD Estar sacando constantemente boletines de prensa con información concerniente a la entidad para ser enviados a los diferentes medios de comunicación, carteleras, página web y redes sociales con que cuenta la entidad. LUGAR DE LA ACTIVIDAD Carteleras, Sitio Web www.imcy.gov.co , Redes Sociales y Medios de Comunicación Febrero se realizaron 2 boletines de prensa con información actual de los eventos y noticias de la entidad. Marzo se realizaron 7 boletines de prensa con información actual de los eventos y noticias de la entidad. Abril se realizaron 3 boletines de prensa con información actual de los eventos y noticias de la entidad. Mayo, Boletín 13 Botón PSE Mayo, Boletín 14 Aplazamiento del concurso de Danza en Parejas Junio, Boletin 15, Inscripciones de Escuela de artes Integradas Junio, Boletín 16 Convocatiria Estímulos Junio, Boletín 17 Inscripción Talleres Junio, Boletín 18 Nueva fecha de Concurso de Danza por Parejas | Ficha FO-GA18 | [10 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 1.4. Desarrollar 1 informe de evaluacion sobre la gestion de comunicacion del Instituto (Encuestas de Comunicacion aplicada en diferentes Actividades misionales) | 5% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | Diciembre |  |  |  |  | 04.33.3301.1603.3301053.200033.2.3.3.05.09.001.11 | RP.SDO/2020 Entidades del gobierno general | 0 | 1785000 | 1785000 | 100% | 1785000 | 100% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 1.5 Apoyar 24 programas radiales (Noti-Cultural) donde se promociona los eventos y actividades de interés cultural del Municipio de Yumbo | 20% | 0% | 10% | 8% |  | 18% | Diciembre | Se han logrado ejecutar 20 programas radiales noticultural donde se hace uso del espacio en la emisora local Yumbo estereo. | Ficha FO-GA18 |  |  | 04.33.3301.1603.3301053.200033.2.3.3.05.09.001.11 | RP.SDO/2020 Entidades del gobierno general | 0 | 11196000 | 11196000 | 100% | 11196000 | 100% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 1.6 Realizar 36 acciones para la difusion de las actividades que desarrolla el instituto municipal de cultura. | 20% | 0% | 20% | 0% | 0% | 20% | Diciembre | OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD Realizar piezas publicitarias que permitan una mejor promoción de los eventos y actividades del IMCY DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD Sacar piezas publicitarias con buena calidad de imagen y resolución las cuales se montan en la Página Web y Redes Sociales y algunas se imprimen LUGAR DE LA ACTIVIDAD Carteleras, Sitio Web www.imcy.gov.co , Redes Sociales y Medios de Comunicación (Febrero) Se realizaron 3 piezas publicitarias que promosionan eventos y noticias de la entidad. (Marzo) Se realizaron 4 piezas publicitarias que promosionan eventos y noticias de la entidad. (Abril) Se realizaron 13 piezas publicitarias que promosionan eventos y noticias de la entidad. Mayo 29 piezas publicitarias; Noticultural en la web 1, fechas conmemorativas 9, Yumbo ilustrado 4, piezas informativas 5, piezas de Municipalidad 3, Cultura ciudadana 2, Jueves de Patrimonio 3, Concurso danza en parejas 1, Biblioteca Municipal 1. Junio 44 piezas publicitarias; Noticultural en la web 2, Noticultural fechas conmemorativas 5, Yumbo ilustrado 4, piezas informativas 6, Cultura ciudadana 3, Jueves de Patrimonio 4, Concurso danza en parejas 2, Biblioteca Municipal 6, Reactivación Cultural 6, Conversando con el IMCY 2, Escuela de Música 1, Talleres de Formación Artística 3 | Ficha FO-GA18 |  |  | 04.33.3301.1603.3301053.200033.2.3.3.05.09.001.11 | RP.SDO/2020 Entidades del gobierno general | 0 | 15804000 | 15804000 | 100% | 15804000 | 100% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 1,7. Realizar 3 comerciales para la promocion institucional. | 20% | 0% | 6.667% | 0% |  | 6.667% | Diciembre | OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD Realizar comerciales en video que permitan la promoción de los eventos más importantes que realiza la entidad DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD Sacar comerciales publicitarios que tengan buena calidad de imagen para montan el la Pagina Web y Redes Sociales y enviara los medios de comunicación LUGAR DE LA ACTIVIDAD Sitio Web www.imcy.gov.co , Redes Sociales y Medios de Comunicación Febrero Video emotivo del IMCY Marzo realizacion video campaña Cultura ciudadana espacios discapacitados CCY Marzo se realizo video de la rendicion de cuentas de la vigencia 2020 Marzo Se realizo comercial que promociona el XV Concurso Nacional de Danza en Pareja IMCY 2021 En Mayo no se realizaron comerciales En Junio no se realizaron comerciales | Ficha FO-GA18 |  |  | 04.33.3301.1603.3301053.200033.2.3.3.05.09.001.11 | RP.SDO/2020 Entidades del gobierno general | 0 | 25000000 | 25000000 | 100% | 25000000 | 100% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 2, Desarrollar el 100% del componente de circulacion y promocion artistica y cultural. | 50% | 0% | 15% | 38% | 0% | 53% | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 2,1 Generar 15 Espacios culturales para la circulacion de los artistas municipales (Ambiental, socio familiar y ciudadana) | 25% | 0% | 0% | 8% |  | 8% | Diciembre | Con el objetivo de reactivar el sector cultural del municipio de Yumbo se ha logrado establecer espacios para la comunidad, tales como talleres para elaboraciond e cometas, Reactivacion del centro cultural de yumbo. | Ficha FO-GA18 |  |  | 04.33.3301.1603.3301053.200033.2.3.3.05.09.001.11 | RP.SDO/2020 Entidades del gobierno general | 0 | 471329700 | 471329700 | 100% | 471329700 | 100% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[28 empty] | 04.33.3301.1603.3301053.200033.2.3.3.05.09.001.02 | RP. Entidades del gobierno general | 0 | 370000000 | 0 | 0% |  | 0%
[28 empty] | 04.33.3301.1603.3301053.200033.2.3.3.05.09.001.16 | EST.SDO/2020 Entidades del gobierno General |  | 5245749.48 | 5245749.48 | 100% | 5245749.48 | 100%
[28 empty] | 04.33.3301.1603.3301053.200033.2.3.3.05.09.001.03 | EST. Entidades del gobierno general | 20000000 | 24000000 | 24000000 | 100% | 24000000 | 100% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 2,2 Apoyar 3 Encuentros de melomanos. | 10% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | Diciembre |  |  |  |  | 04.33.3301.1603.3301053.200033.2.3.3.05.09.001.03 | EST. Entidades del gobierno general | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 100% | 6000000 | 100% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 2,3 Desarrollar 8 actividades de cultura ciudadana | 40% | 0% | 15% | 15% |  | 30% | Diembre | Con el fin de generar cumplimiento a la estrategia del plan decenal de cultura se generan las siguinetes Actividades: 1/ NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Día del Árbol OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD Fortalecimiento de la diversidad de expresiones culturales y la economía creativa mediante estrategias de Fomento y Difusión artística y cultural del Municipio de Yumbo. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD Celebrar el día del árbol también hace parte de nuestra cultura ambiental. Promovamos la protección de nuestro medio ambiente y la arborización de nuestro espacios. LUGAR DE LA ACTIVIDAD Comuna 4 y barrio Lleras - Centro Cultural de Yumbo -Jornada de embellecimiento con articulación de la UMATA, donde se realizó actividad de cultura ambiental la siembra de árboles frutales y plantas ornamentales en el Centro Cultural de Yumbo 2/NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Celebración día del niño “NO AL TRABAJO INFANTIL” OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD Fortalecimiento de la diversidad de expresiones culturales y la economía creativa mediante estrategias de Fomento y Difusión artística y cultural del Municipio de Yumbo. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD Sensibilización de la población infantil, con el objetivo de fortalecer el comportamiento cívico y ciudadano enfatizando en temáticas de promoción al NO TRABAJO INFANTIL LUGAR DE LA ACTIVIDAD Comuna 4 y barrio Lleras - Centro Cultural de Yumbo Hra. Inicio Hra. Fin Actividad 3:00 pm 3:30 pm Iniciando esta actividad se realiza la entrega de un kit de bioseguridad para el cuidado y la protección de los niños adicional se le hace entrega de unos tickets para reclamar un kit escolar y su respectivo refrigerio. 3:30 pm 5:00 pm Juegos tradicionales con material reciclable: Atreves de estos juegos tradicionales elaborados con material reciclable y mediante la lúdica los niños tengan conocimiento de valores culturales como la importancia del buen uso del material reciclable. 3:30 pm 5:00 pm Brinca brinca e inflables: actividad de esparcimiento y complemento del goce y disfrute a través de la estrategia jugando aprendo. (Convivencia) 3/NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Actividad lúdica creativa de Cultura Ciudadana OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD Fortalecimiento de la diversidad de expresiones culturales y la economía creativa mediante estrategias de Fomento y Difusión artística y cultural del Municipio de Yumbo. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD Sensibilización de la población infantil, con el objetivo de fortalecer el comportamiento cívico y ciudadano enfatizando en la lúdica creativa. LUGAR DE LA ACTIVIDAD Comuna 4 y barrio Lleras - Centro Cultural de Yumbo Hra. Inicio Hra. Fin Actividad 3:00 pm 3:30 pm Iniciando esta actividad se realiza la entrega de un kit de bioseguridad para el cuidado y la protección de los niños adicional se le hace entrega de unos tickets para reclamar un kit escolar y su respectivo refrigerio. 3:30 pm 5:00 pm Juegos tradicionales con material reciclable: Atreves de estos juegos tradicionales elaborados con material reciclable y mediante la lúdica los niños tengan conocimiento de valores culturales como la importancia del buen uso del material reciclable. 3:30 pm 5:00 pm Brinca brinca e inflables: actividad de esparcimiento y complemento del goce y disfrute a través de la estrategia jugando aprendo. (Convivencia) | Ficha FO-GA18 |  |  | 04.33.3301.1603.3301053.200033.2.3.3.05.09.001.02 | RP. Entidades del gobierno general | 177867875 | 177867875 | 115395000 | 64.88% | 115395000 | 64.88% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[23 empty] | Diciembre |  |  |  |  | 04.33.3301.1603.3301053.200033.2.3.3.05.09.001.11 | RP.SDO/2020 Entidades del gobierno general | 0 | 40000000 | 40000000 | 100% | 40000000 | 100% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 2,4 Desarrollar 1 actividad para promocionar la salsa en nuestro municipio (BAILALO) | 10% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | Octubre |  |  |  |  | 04.33.3301.1603.3301053.200033.2.3.3.05.09.001.03 | EST. Entidades del gobierno general | 31175908 | 31175908 | 31175908 | 100% | 31175908 | 100% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 2,5 Desarrollar el XV Concurso Nacional de Danzas en Pareja - IMCY 2021 | 15% | 0% | 0% | 15% |  | 15% | Mayo | Se logra generar la actividad XV Concurso Nacional de Danzas en Pareja - IMCY 2021 donde logramos presentar de forma virtual las difrenetes delegaciones que tuvimos en nuestro municipio | Ficha FO-GA18 |  |  | 04.33.3301.1603.3301053.200033.2.3.3.05.09.001.03 | EST. Entidades del gobierno general | 25000000 | 33000000 | 33000000 | 100% | 33000000 | 100% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | Desarrollar 1 proceso artistico para la reactivacion del sector Musical por medio de la activdad denominada cultura a la comuna IMCY-2021 | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Diembre |  |  |  |  | 04.33.3301.1603.3301053.200033.2.3.3.05.09.001.11 | RP.SDO/2020 Entidades del gobierno general | 0 | 300000000 | 300000000 | 100% | 300000000 | 100% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
|  | Creemos en el fomento y la difusión artística y cultural para los Yumbeños |  | Generando Arte y Cultura, a nivel regional y nacional. |  | Plan Decenal de Cultura, actualizado. | 5% | Número | 1 | 1 | MI | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
|  | Creemos en el fomento y la difusión artística y cultural para los Yumbeños |  | Generando Arte y Cultura, a nivel regional y nacional. |  | Número de Planes de economía naranja con enfoque territorial y poblacional, formulados e implementados. | 5% | Número | 0 | 1 | MI | 1 | 0 | 0% | 0% | Desarrollar 1 plan de economia naranja para los yumbeños. | 100% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | Diciembre |  |  |  |  | 04.33.3301.1603.3301071.200033.2.3.3.05.09.001.04 | EST. Entidades del gobierno general | 51300000 | 51300000 | 0 | 0% | 0 | 0% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[28 empty] | 04.33.3301.1603.3301071.200033.2.3.3.05.09.001.19 | EST.SDO/2020 Entidades del gobierno general | 0 | 406859568.89 | 0 | 0% |  | 0%
[17 empty] | 100% | [5 empty] | Diciembre |  |  |  |  | 04.33.3301.1603.3301053.200033.2.3.3.05.09.001.11 | RP.SDO/2020 Entidades del gobierno general | 0 | 19885300 | 19885300 | 100% | 19885300 | 100% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
|  | Creemos en el fomento y la difusión artística y cultural para los Yumbeños |  | Generando Arte y Cultura, a nivel regional y nacional. |  | Número de Consejos municipales de Cultura, conformados. | 10% | Número | 0 | 1 | MI | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[36 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
|  | Creemos en el fomento y la difusión artística y cultural para los Yumbeños |  | Generando Arte y Cultura, a nivel regional y nacional. |  | Convenio de cooperación internacional para el desarrollo y la promoción del talento cultural, implementado. | 10% | Número | 0 | 1 | MI | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
|  | Creemos en el fomento y la difusión artística y cultural para los Yumbeños |  | Generando Arte y Cultura, a nivel regional y nacional. |  | Convocatoria de estímulos para la promoción de la creación artística y cultural, realizada. | 10% | Número | 0 | 1 | MI | 1 | 0.73 | 40% | 73% | Realizar 1 convocatoria de estimulos "Creemos en la reactivacion cultural IMCY 2021 " | 100% | 0% | 33% | 40% |  | 73% | Diciembre | Se realiza convocatoria de estimulos creemos en la reactivacion cultura, donde se inicia con la socializacion de los diferentes manuales y procedimientos para la respectiva presentacion de los proyectos de parte d elos participantes. | Resolucion convocatoria, manual convocatoria |  |  | 04.33.3301.1603.3301053.200033.2.3.3.05.09.001.17 | ESP.PUB SDO/2020 Entidades del gobierno | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[28 empty] | 04.33.3301.1603.3301054.200033.2.3.3.05.09.001.21 | ESP.PUB SDO/2020 Entidades del gobierno | 0 | 386947980 | 0 | 0% | 0 | 0% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
|  | Creemos en espacios para el desarrollo de la creatividad: Bibliotecas y espacios para el crecimiento de los Yumbeños | 20% | Enriquecimiento intelectual de los Ciudadanos. | 100% | Servicios mejorados en las bibliotecas públicas encaminadas al programa nacional "Leer es mi cuento". | 35% | Número | 4 | 5 | MI | 1 | 0.8 | 20% | 80% | 1/ Fortalecer el 100 % del servicio de Préstamo externo y Consulta en sala | 100% | 10% | 50% | 20% | 0% | 80% |  |  |  | Fortalecimiento de las estrategias de la Biblioteca Pública Municipal para garantizar el libre acceso a la información y a la lectura en la comunidad del Municipio de Yumbo | 2021-768920050 2021-768920050-1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 1,1 Realizar sensibilización permanente a los usuarios sobre el cuidado de los libros y herramientas de consulta bibliotecaria. | 100% | 10% | 50% | 20% |  | 80% | Diciembre | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Sensibilizacion cuidado de los libros y herramientas de consulta bibliotecaria. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD La Biblioteca publica municipal tiene como mision brindar y ofrecer servicios y recursos que se encuentren en optimas condiciones a los usuarios en general del municipio de Yumbo, Con el fin de impactar positivamente a la sociedad, llegando a diferentes segmentos como lo son Adultos, jovenes y niños de la poblacion que desee hacer uso de las instalaciones en beneficio personal y general, capacitar a todos los usuarios de manera adecuada para que manejen apropiadamente el material bibliografico y todos los recursos que se encuentren dentro de las instalaciones. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD Esta actividad se realiza con el fin de impactar a toda la comunidad del municipio de Yumbo, con el objetivo de proporcionarle a la poblacion los conocimientos necesarios sobre el correcto manejo y cuidado de los libros y asimismo el de las herramientas que se encuentran en las instalaciones de la biblioteca. LUGAR DE LA ACTIVIDAD Biblioteca Publica Municipal de Yumbo - VIDEO SENSIBILIZACION CUIDADO DE LIBROS (FAN PAGE IMCY) | Formato Fo-GA-18 |  |  | 04.33.3301.1603.3301085.200054.2.3.3.05.09.001.06 | RP. Entidades del gobierno general | 104502197 | 104502197 | 83000000 | 79.42% | 83000000 | 79.42% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
|  | Creemos en espacios para el desarrollo de la creatividad: Bibliotecas y espacios para el crecimiento de los Yumbeños |  | Enriquecimiento intelectual de los Ciudadanos. |  | Número de procesos de descentralización para fortalecer hábitos de lectura y escritura, desarrollados. | 45% | Número | 3 | 3 | MM | 3 | 2.0156 | 47% | 67.19% | 1. Desarrollar 2 actividad para la promocion de lectura en la primera infancia | 35% | 20% | 5% | 50% |  | 75% | [5 empty] | 04.33.3301.1603.3301085.200054.2.3.3.05.09.001.13 | RP.SDO/2020 Entidades del gobierno general | 0 | 363000000 | 278000000 | 76.58% | 278000000 | 76.58% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 1.1 Realizar 9 actividades de "goticas de lectura" en la biblioteca | 50% | 10% | 5% | 20% |  | 35% | Diciembre | Se desempeñaron labores de planeacion para la ejecucion de la actividad de forma virtual. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD GOTICAS DE LECTURA OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD La Biblioteca publica municipal de Yumbo tiene como mision brindar y ofrecer servicios y recursos que impacten positivamente a los niños, jovenes y adultos, Pero debido a la emergencia sanitaria actual, se buscara influir a una gran cantidad de comunidad mediante los recursos tecnologicos como los son redes sociales para que la poblacion de primera infancia se sensibilize sobre la importancia de la lectura. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD Esta actividad sera dirigida a los niños y niñas de la primera infancia, donde se vendran realizando lecturas virtuales con el fin de garantizar, insentivar y crear un habito de lectura en nuestros niños y niñas, compartiendo en familia nuevos mundos por descubrir mediante un libro. LUGAR DE LA ACTIVIDAD Biblioteca Publica Municipal de Yumbo Goticas de Lectura “La liebre y la tortuga” (Fan page Imcy) (21/06/2021) Goticas de Lectura “El tigre y el raton” (Fan page Imcy) (08/06/2021) | Ficha FO-GA18 | [10 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 1.2 Realizar 9 actividades de "Visitas guiadas" en la biblioteca | 50% | 10% | 0% | 30% |  | 40% | Diciembre | Se desempeñaron labores de planeacion para la ejecucion de la actividad de forma virtual. | Ficha FO-GA18 | [10 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 2, Mantener las actividades de lectura estipúladas por el programa nacional de lectura "Leer es mi cuento" | 40% | 6% | 28.2% | 55% | 0% | 89.2% | [13 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 2.1 Realizar 9 actividades de "Lectura en voz alta" | 30% | 10% | 22% | 50% |  | 24.6% | Diciembre | Se desempeñaron labores de planeacion para la ejecucion de la actividad de forma virtual. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD La Biblioteca publica municipal tiene como mision brindar y ofrecer servicios y recursos que se encuentren en optimas condiciones a los usuarios en general del municipio de Yumbo, Con el fin de impactar positivamente a la sociedad, llegando a diferentes segmentos como lo son Adultos, jovenes y niños de la poblacion que desee hacer uso de las instalaciones en beneficio personal y general. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD Es una actividad social que permite a través de la entonación, pronunciación,ritmo y volumen de la voz darle vida y significado a un texto escrito para que la persona que escuche pueda sonar, imaginar o exteriorizar sus emociones y sentimientos. Esta actividad va dirigida a toda la comunidad y poblacion estudiantil del municipio, a los asistentes de la sala infantil, de manera aleatoria o a solicitud de los niños o jovenes asistentes. LUGAR DE LA ACTIVIDAD Biblioteca Publica Municipal de Yumbo Lectura en Voz alta “Choko encuentra una mamá” (Fan page Imcy) (16/06/2021) Lectura en Voz alta “Titeres la rana y la serpiente” (Fan page Imcy) (31/05/2021)Lectura en Voz alta “Choko encuentra una mamá” (Fan page Imcy) (16/06/2021) Lectura en Voz alta “Titeres la rana y la serpiente” (Fan page Imcy) (31/05/2021) Lectura en Voz alta “La muñeca negra” (Colegio Mayor) (06/09/2021) Lectura en Voz alta “Tres Gallina y un pavo real” (Colegio Mayor) (07/09/2021) Lectura en Voz alta “La hormiga y la cigarra” (Colegio Mayor) (08/09/2021) Lectura en Voz alta “Los cocodrilos copiones” (Colegio Mayor) (09/09/2021) | Ficha FO-GA18 | [10 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 2.2 Realizar 9 actividades de "La hora del cuento" en la biblioteca. | 30% | 10% | 22% | 50% |  | 24.6% | Diciembre | Se desempeñaron labores de planeacion para la ejecucion de la actividad de forma virtual. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD La Biblioteca publica municipal tiene como mision brindar y ofrecer servicios y recursos que se encuentren en optimas condiciones a los usuarios en general del municipio de Yumbo, Con el fin de impactar positivamente a la sociedad, cuando los adultos insentivan en sus hijos habitos de lectura desde muy temprana edad se forman adultos responsables, con carácter, emocionalmente estables y creativos, ayudando a su formacion cognitiva y profesional. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD El cuento es una actividad didáctica llena de sentido que hay que planificar cuidadosamente. Si la llevamos a cabo convenientemente, ayudaremos al niño o el joven a introducirse en un mundo lleno de posibilidades que le llevará a ampliar su conocimiento y a desarrollar su imaginación. Los cuentos nos sirven para: • Inventarnos nuevos mundos • Jugar con las palabras • Conocer o imaginar nuevos personajes • Soñar despiertos • Divertirnos • Potenciar el pensamiento de una forma creativa. Hora del Cuento “Violet y Finch” (29/05/2021) Hora del Cuento “ Tertulias de antaño” (28/06/2021) | Ficha FO-GA18 | [10 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 2,3. Desarrollar 3 Jornadas de Tertulias Literaria | 15% | 0% | 0% | 100% |  | 15% | Diciembre |  |  |  |  | 04.33.3301.1603.3301085.200054.2.3.3.05.09.001.07 | EST.Entidades del gobierno general | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 100% | 9000000 | 100% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 2,4. Desarrollar 1 actividad para la celebracion del Dia del idioma y dia internaconal del libro y derechos de autor | 15% | 0% | 100% | 0% |  | 15% | Abril | OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD La Biblioteca publica municipal de Yumbo tiene como objetivo, celebrar la semana del idioma con el fin de resaltar no solo la importancia de este, sino de enaltecer el trabajo de todos esos escritores que dejan nuestra española en alto, insentivando a la comunidad y en especial a los niños y jovenes a interesarse mas por la lectura y escritura, con el fin de que sean futuros escritores y lectores que dejen en alto el nombre de nuestro municipio. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD La semana del idioma es de suma importancia no solo para nuestro pais, sino para el mundo entero esta celebración se da con el fin de enaltecer los idiomas oficiales, desde su historia, cultura y sus usos. Esta fecha busca a su vez promover el gusto por la lectura y la correcta escritura de este idioma e incentivar a toda la poblacion profundizar en el maravillosos mundo de la lectura y escritura. -Video invitacion a la semana del idioma publicado en la fan page Imcy (19/04/2021) -Video Picni Literario “ El renacuajo paseador” (21/04/2021) | Ficha FO-GA18 |  |  | 04.33.3301.1603.3301085.200054.2.3.3.05.09.001.07 | EST.Entidades del gobierno general | 5000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 2,5 Realizar 1 actividad de vacaciones creativas fin de año. | 10% | 0% | 0% | 100% |  | 10% | Diciembre |  |  |  |  | 04.33.3301.1603.3301085.200054.2.3.3.05.09.001.07 | EST.Entidades del gobierno general | 12300000 | 12300000 | 12300000 | 100% | 12300000 | 100% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 3 Desarrollar 5 servicios continuos, dirigidos a facilitar el acceso a la informacion academica y de ocio mediante recursos fisicos y digitales | 25% | 9.091% | 45% | 30% |  | 21.02% | Diciembre | Se Ejecutaron tareas de acondicionamiento de espacios adecuados y limpios, con el fin de garantizar y prestar los servicios bibliotecario, Se realizan labores de reactivacion , Donde se generan actividades de apertura de la biblioteca publica municipal y se acondicionan, se establecen todas las medidas y elementos de bioseguridad., donde se cocientiza al personal bibliotecario para los cuidados y recomendaciones que se deben tener en cuenta al momento de atencion con la comunidad. | Ficha FO-GA18 |  |  | 04.33.3301.1603.3301085.200054.2.3.3.05.09.001.06 | RP. Entidades del gobierno general | 375497803 | 375497803 | 250000000 | 66.58% | 250000000 | 66.58% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
|  | Creemos en espacios para el desarrollo de la creatividad: Bibliotecas y espacios para el crecimiento de los Yumbeños |  | Enriquecimiento intelectual de los Ciudadanos. |  | Número de Concursos Municipales de Cuento Literario, desarrollados. | 20% | Número | 4 | 4 | MI | 1 | 1 | 100% | 100% | Desarrollar el 25 Concurso anual del cuento literario. | 100% | 0% | 0% | 100% |  | 100% | Noviembre | Se desarrollo el 25 aconcurso anual del cuento literaro, donde se incentiva a la poblacion en general y con enfoque en niños, adolescentes y jovenes la motivacion por la escritura y la imaginacion-} | Ficha FO-GA18 |  |  | 04.33.3301.1603.3301085.200054.2.3.3.05.09.001.07 | EST.Entidades del gobierno general | 25000000 | 30000000 | 30000000 | 100% | 30000000 | 100% | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[14 empty] | 31.3% | 52.05% | [14 empty] | 2407199875 | 6711695358.82 | 3501370749.48 | 74.68% | 3501370749.48 | 74.68%
[30 empty] | 2368199875 | 39000000
[30 empty] | 39000000 | 6672695358.82
Note on AH4: JUAN FELIPE SALCEDO: Formula: Apropiacion definitiva / Registros acumulados
Note on AJ4: JUAN FELIPE SALCEDO: Apropiacion definitiva/pagos acumulados
Note on O28: REVISAR FORMULA
Note on AE58: Tambien esta relacionado en el reporte de gasto como apropiación inicial.
Note on G90: LA META NO SE ENCUENTRA PROGRAMANA PARA EL 2021 R/ Se programa ya que en el 2020 no se logra ejecutar, es por ello que para el 2021 se reprograma.
Note on M90: JUAN FELIPE SALCEDO: no se cumplio en el 2020, por ello s eprograma para el 2021
Note on AI100: VERIFICAR VALORES!!
Note on S104: Windows 10: promedio me da 4% R/ El promedio es sobre el avance de la ponderacion. E spor ello qure no la sumatoria de solo subrayar no te genera el promedio real.