## IMCY
| VIGENCIA: | 2020
| PLAN DE ACCION DEL SECTOR: | BIENESTAR SOCIAL
| EJE | PROGRAMA | Pond % | SUBPROGRAMA | Pond % | INDICADOR | Pond % | Unidad de Medición | Línea Base | Meta Plan | TIPO DE META Incremento, Reducción o Mantenimiento | PROGRAMACIÓN/EJECUCIÓN |  |  |  | PROGRAMACION META | Pond % | AVANCE TRIMESTRAL DE ACTIVIDAD |  |  |  |  | FECHA TERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN DE EJECUCÍON | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | PROYECTO |  | RECURSOS | [7 empty] | SECRETARIA RESPONSABLE | FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE (S) | OBSERVACIONES
[12 empty] | CANTIDAD PROGRAMADA 2022 | AVANCE REAL 2022 | EJECUCION TRIMESTRE IV DE META | % DE EJECUCION TOTAL | [10 empty] | NOMBRE DE PROYECTO | VIABILIADAD | CODIGO | NOMBRE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION DEFINITIVA TRIM | REGISTROS TRIM | % | PAGOS ACUMULADOS | %
[18 empty] | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | TOTAL
FILTROS
| YUMBO EDUCADO | Creemos en la infraestructura artística y cultural de Yumbo | 15% | Acceso sin barreras a la infraestructura artística y cultural | 100% | Número de equipamientos artísticos y culturales, mejorados y dotados. | 100% | Número | 3 | 4 | MM | 4 | 0 | 0% | 0% | Realizar 3 mantenimiento preventivo y/o correctivo al sistema de aires acondicionados a crago del IMCY | 15% |  |  |  |  | 0% | Diciembre |  |  | Adecuación, Dotación y Mantenimiento de la Infraestructura artística y cultural generando desarrollo y fortalecimiento de todas las actividades culturales del Municipio de Yumbo. | 2021768920046-3 | 04.31.11.33.3301.1603.2021768920046.3301068.2.3.1.09.03 | ESTCUL.Inversion | 12000000 | [5 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | Cubrir el 100% de las mejoras necesarias requeridas por el Instituto para su funcionalidad (daños ocasionales y reparaciones locativas necesarias no programadas) | 35% |  |  |  |  | 0% | Diciembre |  |  |  |  | 04.17.01.33.3301.1603.2021768920046.3301068.2.3.1.09.01 | RP.inversion | 185260666 | [5 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[36 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | Adecuacion, mejoras y modernizacion en la infraestructura artistica y cultural a cargo de IMCY | 20% |  |  |  |  | 0% | Diciembre |  |  |  |  | 04.31.11.33.3301.1603.2021768920046.3301068.2.3.1.09.03 | ESTCUL.Inversion | 12489083
[23 empty] | Diciembre | [12 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | mantenimiento y Mejoramiento del la red electrica en la infraestructura artistica y cultural | 15% |  |  |  |  | 0% | Diciembre | [6 empty] | 0 | [5 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[36 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | Mejoramiento del desempeño de las Redes de Telecomunicaciones del IMCY | 15% |  |  |  |  | 0% | Octubre | [6 empty] | 0 | [5 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
|  | Creemos en un territorio de conservación y salvaguardia del patrimonio cultural de Yumbo | 10% | Promover la identidad y el sentido de pertenencia de la ciudadania yumbeña | 100% | Jornadas de Promoción del Patrimonio material e inmaterial, desarrolladas. | 40% | Número | 4 | 4 | MM | 4 | 0 | 0% | 0% | Desarrollar 1 actividad para la celebracion del mes del patrimonio. " 6ta Feria del patrimonio Yumbo" | 40% |  |  |  |  | 0% | Octubre |  |  | Implementar estrategias para la Gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural material e inmaterial del Municipio De Yumbo. | 2021768920051-2 | 04.17.01.33.3302.1603.2021768920051.3302049.2.3.1.09.01 | RP.Inversion | 28666871 | [5 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[28 empty] | 04.31.11.33.3302.1603.2021768920051.3302049.2.3.1.09.03 | ESTCUL.Inversion | 12618654
[16 empty] | Realizar II Festival gostpel en el marco de la Semana Santa IMCY-2022 | 35% |  |  |  |  | 0% | mayo |  |  |  |  | 04.31.11.33.3302.1603.2021768920051.3302049.2.3.1.09.03 | ESTCUL.Inversion | 20000000 | [5 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | Realizar sencibilizacion y promocion de los museos con el fin de salvaguardar el patrimonio material e inamterial de los yumbeños | 25% |  |  |  |  | 0% | noviembre | [12 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
|  | Creemos en un territorio de conservación y salvaguardia del patrimonio cultural de Yumbo |  | Promover la identidad y el sentido de pertenencia de la ciudadania yumbeña |  | Número de Instituciones educativas públicas, con socialización de la Ley de gestión, protección y salvaguarda del patrimonio cultural. | 30% | Número | 10 | 13 | MM | 13 | 0 | 0% | 0% | Realizar 13 actividades para la socializacion de la ley de gestion, proteccion y salvaguardia del patrimonio cultural En las instituciones educativas. | 100% |  |  |  |  | 0% | Diciembre |  |  |  |  | 04.17.01.33.3302.1603.2021768920051.3302049.2.3.1.09.01 | RP.Inversion | 36575000 | [5 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
|  | Creemos en un territorio de conservación y salvaguardia del patrimonio cultural de Yumbo |  | Promover la identidad y el sentido de pertenencia de la ciudadania yumbeña |  | Número de procesos de formación patrimonial, desarrollados. | 30% | Número | 5 | 5 | MM | 5 | 0 | 0% | 0% | Realizar 5 Procesos de capacitacion sobre el patrimonio Cultural del Municipio de Yumbo con enfoque poblacional. | 100% |  |  |  |  | 0% | Diciembre |  |  |  |  | 04.17.01.33.3302.1603.2021768920051.3302049.2.3.1.09.01 | RP.Inversion | 39270000 | [5 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[36 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
|  | Creemos en la formación y capacitación artística y cultural de los Yumbeños | 25% | Formacion Tecnica laboral en Artes integradas | 40% | Número de programas de formación técnica laboral de la escuela de artes integradas, creados. | 35% | Número | 1 | 1 | MM | 1 | 0 | 0% | 0% | Brindar apoyo institucional en el fortalecimiento y desarrollo de la formación tecnica laboral en interprentacion instrumental de la escuela de artes integradas. | 80% |  |  |  |  | 0% | Diciembre |  |  | Implementación de estrategias de formación y capacitación artística y cultural para la reconstrucción del tejido social del Municipio de Yumbo |  | 04.05.17.01.33.3301.1603.2021768920043.3301087.2.3.1.09.01 | RP.Inversion | 147400000 | [5 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
|  | Creemos en la formación y capacitación artística y cultural de los Yumbeños |  | Educacion artistica para tiempo de ocio. | 60% | Número de talleres de formación artística, desarrollados. | 50% | Número | 18 | 18 | MM | 18 | 0 | 0% | 0% | 1. Desarrollar 2 Talleres Anual de Danza folclorica | 5.556% |  |  |  |  | 0% | Diciembre |  |  |  |  | 04.05.17.01.33.3301.1603.2021768920043.3301087.2.3.1.09.01 | RP.Inversion | 357305000 | [5 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 2. Desarrollar 2 Talleres anuales de Moderna | 5.556% |  |  |  |  | 0% | Diciembre | [12 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 3. Desarrollar 2 Talleres anuales de Percusion Antillana | 5.556% |  |  |  |  | 0% | Diciembre | [12 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 4. Desarrollar 2 Talleres anuales de Bateria | 5.556% |  |  |  |  | 0% | Diciembre | [12 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 5. Desarrollar 2 Talleres anuales de Flauta | 5.556% |  |  |  |  | 0% | Diciembre | [12 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 6. Desarrollar 2 Talleres anuales de Tecnica Vocal | 5.556% |  |  |  |  | 0% | Diciembre | [12 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 7. Desarrollar 2 Talleres anuales de Guitarra | 5.556% |  |  |  |  | 0% | Diciembre | [12 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 8. Desarrollar 2 Talleres anuales de Bajo | 5.556% |  |  |  |  | 0% | Diciembre | [12 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 9. Desarrollar 2 Talleres anuales de Trompeta | 5.556% |  |  |  |  | 0% | Diciembre | [12 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 10. Desarrollar 2 Talleres anuales de Saxofon y clarinete | 5.556% |  |  |  |  | 0% | Diciembre | [12 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 11. Desarrollar 2 Talleres anuales de Teatro | 5.556% |  |  |  |  | 0% | Diciembre | [12 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 12. Desarrollar 2 Talleres anuales de Organeta | 5.556% |  |  |  |  | 0% | Diciembre | [12 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 13. Desarrollar 2 Talleres anuales de Dibujo y Pintura | 5.556% |  |  |  |  | 0% | Diciembre | [12 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 14. Desarrollar 2 Talleres anuales de Violin | 5.556% |  |  |  |  | 0% | Diciembre | [12 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 15. Desarrollar 2 Talleres anuales de Preballet | 5.556% |  |  |  |  | 0% | Diciembre | [12 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 16. Desarrollar 2 Talleres anuales de Manualidades | 5.556% |  |  |  |  | 0% | Diciembre | [12 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 17. Desarrollar 2 Talleres anuales de Fotografia | 5.556% |  |  |  |  | 0% | Diciembre | [12 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 18. Desarrollar 2 Talleres anuales de percucion folclorica | 5.556% |  |  |  |  | 0% | Diciembre | [12 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
|  | Creemos en la formación y capacitación artística y cultural de los Yumbeños |  | Educacion artistica para tiempo de ocio. |  | Número de procesos de fortalecimiento y promoción artística y cultural, implementados. | 15% | Número | 3 | 3 | MM | 3 | 0 | 0% | 0% | 1, Desarrollar el 100% del procesos de fortalecimiento formativo mediante seguimiento y control. | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [13 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 1,1 Realizar 4 jornadas de seguimiento y evaluacion para el proceso de formacion en artes integradas. | 50% |  |  |  |  | 0% | Diciembre |  |  |  |  | 04.05.17.01.33.3301.1603.2021768920043.3301087.2.3.1.09.01 | RP.Inversion | 55282500
[36 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 1,2 Realizar 4 jornadas de seguimiento y evaluacion para el proceso de talles artisticos. | 50% |  |  |  |  | 0% | Diciembre |  |  |  |  | 04.05.17.01.33.3301.1603.2021768920043.3301087.2.3.1.09.01 | RP.Inversion | 60012500
[36 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[36 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 2, Desarrollar el 100% del proceso de fortalecimento formativo mediante el garantizar insumos para la formacion de artes integradas y practicas artisticas. | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [13 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 2,1 Realizar mantenimiento al 100% de instrumentos musicales y mobiliario que se prioricen. | 40% |  |  |  |  | 0% | Agosto | [12 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[36 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 2,3 Realizar 1 dotacion de instrumentos musicales a los programas y procesos de formacion artisticos que lo requiera. | 60% |  |  |  |  | 0% | Octubre | [12 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 3 Desarrollar el 100% del proceso de promocion institucional en los procesos de formacion en artes integradas y practicas artisticas. | 34% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [13 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 3.1 Realizar 2 muestras artisticas para los estudiantes de los talleres de formacion | 35% |  |  |  |  | 0% | Julio - Diciembre |  |  |  |  | 05.05.31.09.33.3301.1603.2021768920043.3301126.2.3.1.09.09 | RA.Inversion | 40155000 | [5 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[36 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 3,2 Desarrollar 2 procesos de extencion de talleres para la promocion Artistica y cultural (Banda sinfonica - Banda Musico Marcial) | 30% |  |  |  |  | 0% | Diciembre | [12 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 3.3 Realizar 1 actividad para el encuentro de egresados. | 20% |  |  |  |  | 0% | Diciembre | [12 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 3.4 Realizar 1 Audicion artisticas para los estudiantes de la Escuela de Artes Integradas. | 15% |  |  |  |  | 0% | Diciembre | [12 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
|  | Creemos en el fomento y la difusión artística y cultural para los Yumbeños | 30% | Generando Arte y Cultura, a nivel regional y nacional. | 100% | Número de Encuentros Nacionales de Danzas, realizados. | 10% | Número | 4 | 3 | MI | 1 | 0 | 0% | 0% | Realizar El 24° Encuentro Nacional de Danzas "Nuestra Tierra - IMCY 2022" | 100% |  |  |  |  | 0% | Junio |  |  | Fortalecimiento de la diversidad de expresiones culturales y la economía creativa mediante estrategias de Fomento y Difusión artística y cultural del Municipio de Yumbo. |  | 04.05.31.11.33.3301.1603.2021768920045.3301053.2.3.1.09.03 | ESTCUL.Inversion | 135000000 | [5 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
|  | Creemos en el fomento y la difusión artística y cultural para los Yumbeños |  | Generando Arte y Cultura, a nivel regional y nacional. |  | Número de Encuentros Nacionales de Intérpretes de Música Colombiana, realizados. | 10% | Número | 4 | 3 | MI | 1 | 0 | 0% | 0% | Realizar El 29° Encuentro Nacionales de Intérpretes de Música Colombiana "Julio Cesar Garcia Ayala" 2022 | 100% |  |  |  |  | 0% | Noviembre |  |  |  |  | 04.05.03.36.33.3301.1603.2021768920045.3301053.2.3.1.09.02 | SGPCUL.Inversion | 274074000 | [5 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[36 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[36 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
|  | Creemos en el fomento y la difusión artística y cultural para los Yumbeños |  | Generando Arte y Cultura, a nivel regional y nacional. |  | Número Encuentros Nacionales de Teatro, realizados. | 10% | Número | 2 | 4 | MI | 1 | 0 | 0% | 0% | Realizar el IX Encuentro nacional de Teatro - IMCY 2022 | 100% |  |  |  |  | 0% | Agosto |  |  |  |  | 04.05.31.11.33.3301.1603.2021768920045.3301053.2.3.1.09.03 | ESTCUL.Inversion | 28566791 | [5 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
|  | Creemos en el fomento y la difusión artística y cultural para los Yumbeños |  | Generando Arte y Cultura, a nivel regional y nacional. |  | Número Encuentros de Bandas Músico Marciales, realizados. | 5% | Número | 0 | 2 | MI | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [12 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
|  | Creemos en el fomento y la difusión artística y cultural para los Yumbeños |  | Generando Arte y Cultura, a nivel regional y nacional. |  | Número Estímulos para fomentar la economía naranja, otorgados. | 5% | Número | 0 | 4 | MI | 1 | 0 | 0 | 0 | Realiza la Conformacion de 1 Empresa Cultural. | 50% |  |  |  |  | 0% | Diciembre | [12 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | Generar 3 apoyos para circulacion artistica y cultural. | 50% |  |  |  |  | 0% | Noviembre
|  | Creemos en el fomento y la difusión artística y cultural para los Yumbeños |  | Generando Arte y Cultura, a nivel regional y nacional. |  | Número Programas con enfoque poblacional para la promoción, circulación artística y cultural, implementados. | 20% | Número | 1 | 1 | MM | 1 | 0 | 0% | 0% | 1. Desarrollar el 100% del componente de Difusion y promocion Institucional | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 04.05.17.01.33.3301.1603.2021768920045.3301053.2.3.1.09.01 | RP.Inversion | 158865000 | [5 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 1.1 Realizar 20 actualizaciones a las carteleras Informativas institucionales del IMCY | 10% |  |  |  |  | 0% | Diciembre | [12 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 1.2 Realizar 44 actualizaciones a las la pagina web institucional del IMCY. | 10% |  |  |  |  | 0% | Diciembre | [12 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 1.3. Emitr 50 boletines de prensa anuales | 15% |  |  |  |  | 0% | Diciembre | [12 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 1.4. Desarrollar 1 informe de evaluacion sobre la gestion de comunicacion del Instituto (Encuestas de Comunicacion aplicada en diferentes Actividades misionales) | 5% |  |  |  |  | 0% | Diciembre | [12 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 1.5 Apoyar 40 programas radiales (Noti-Cultural) donde se promociona los eventos y actividades de interés cultural del Municipio de Yumbo | 20% |  |  |  |  | 0% | Diciembre |  |  |  |  | 04.05.17.01.33.3301.1603.2021768920045.3301053.2.3.1.09.01 | RP.Inversion | 13750000 | [5 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 1.6 Realizar 36 acciones para la difusion de las actividades que desarrolla el instituto municipal de cultura. | 20% |  |  |  |  | 0% | Diciembre |  |  |  |  | 04.05.17.01.33.3301.1603.2021768920045.3301053.2.3.1.09.01 | RP.Inversion | 59070000 | [5 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 1,7. Realizar 3 comerciales para la promocion institucional. | 20% |  |  |  |  | 0% | Diciembre | [12 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 2, Desarrollar el 100% del componente de circulacion y promocion artistica y cultural. | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [13 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 2,1 Generar 15 Espacios culturales para la circulacion de los artistas municipales | 25% |  |  |  |  | 0% | Diciembre |  |  |  |  | 04.05.17.01.33.3301.1603.2021768920045.3301053.2.3.1.09.01 | RP.Inversion | 388315000 | [5 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[28 empty] | 04.05.33.11.33.3301.1603.2021768920045.3301071.2.3.1.09.03 | ESTCUL.Inversion | 93880000
[36 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 2,2 Apoyar 3 Encuentros de melomanos. | 10% |  |  |  |  | 0% | Diciembre | [12 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 2,3 Desarrollar 8 actividades de cultura ciudadana | 40% |  |  |  |  | 0% | Diembre | [12 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[36 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[36 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 2,5 Desarrollar el 16° Concurso Nacional de Danzas en Pareja - SOY COLOMBIANO 2022 | 25% |  |  |  |  | 0% | Mayo |  |  |  |  | 04.05.31.11.33.3301.1603.2021768920045.3301053.2.3.1.09.03 | ESTCUL.Inversion | 80000000 | [5 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | Realizar la activdad denominada cultura a la comuna IMCY-2022 | 20% |  |  |  |  | 0% | Diembre | [12 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
|  | Creemos en el fomento y la difusión artística y cultural para los Yumbeños |  | Generando Arte y Cultura, a nivel regional y nacional. |  | Plan Decenal de Cultura, actualizado. | 5% | Número | 1 | 1 | MI | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [12 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
|  | Creemos en el fomento y la difusión artística y cultural para los Yumbeños |  | Generando Arte y Cultura, a nivel regional y nacional. |  | Número de Planes de economía naranja con enfoque territorial y poblacional, formulados e implementados. | 5% | Número | 0 | 1 | MI | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Diciembre | [12 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[14 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[14 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Diciembre | [12 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
|  | Creemos en el fomento y la difusión artística y cultural para los Yumbeños |  | Generando Arte y Cultura, a nivel regional y nacional. |  | Número de Consejos municipales de Cultura, conformados. | 10% | Número | 0 | 1 | MI | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [12 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[36 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
|  | Creemos en el fomento y la difusión artística y cultural para los Yumbeños |  | Generando Arte y Cultura, a nivel regional y nacional. |  | Convenio de cooperación internacional para el desarrollo y la promoción del talento cultural, implementado. | 10% | Número | 0 | 1 | MI | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [12 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
|  | Creemos en el fomento y la difusión artística y cultural para los Yumbeños |  | Generando Arte y Cultura, a nivel regional y nacional. |  | Convocatoria de estímulos para la promoción de la creación artística y cultural, realizada. | 10% | Número | 0 | 1 | MI | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Diciembre | [12 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[36 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
|  | Creemos en espacios para el desarrollo de la creatividad: Bibliotecas y espacios para el crecimiento de los Yumbeños | 20% | Enriquecimiento intelectual de los Ciudadanos. | 100% | Servicios mejorados en las bibliotecas públicas encaminadas al programa nacional "Leer es mi cuento". | 35% | Número | 4 | 5 | MI | 1 | 0 | 0% | 0% | Realizar Fortalecimiento al servicio de hemeroteca de la biblioteca Publica Municipal | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Diciembre |  |  | Fortalecimiento de las estrategias de la Biblioteca Pública Municipal para garantizar el libre acceso a la información y a la lectura en la comunidad del Municipio de Yumbo | [9 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[17 empty] | 100% |  |  |  |  | 0% | Diciembre | [12 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
|  | Creemos en espacios para el desarrollo de la creatividad: Bibliotecas y espacios para el crecimiento de los Yumbeños |  | Enriquecimiento intelectual de los Ciudadanos. |  | Número de procesos de descentralización para fortalecer hábitos de lectura y escritura, desarrollados. | 45% | Número | 3 | 3 | MM | 3 | 0 | 0% | 0% | 1. Desarrollar 2 actividad para la promocion de lectura en la primera infancia | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 04.05.17.01.33.3301.1603.2021768920050.3301085.2.3.1.09.01 | RP.Inversion | 291982657 | [5 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 1.1 Realizar 9 actividades de "goticas de lectura" en la biblioteca | 50% |  |  |  |  | 0% | Diciembre | [12 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 1.2 Realizar 9 actividades de "La hora del cuento" en la biblioteca. | 50% |  |  |  |  | 0% | Diciembre | [12 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 2, Mantener las actividades de lectura estipúladas por el programa nacional de lectura "Leer es mi cuento" | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [13 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 2.1 Realizar 9 actividades de "Lectura en voz alta" | 25% |  |  |  |  | 0% | Diciembre | [12 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 2.2 Realizar la celebracion deldia del libro y derechos | 25% |  |  |  |  | 0% | Abril | [12 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 2.3 General 4 Jornadas de estimulacion y fortalecimiento en lectura, escritura y comprension lectora | 35% |  |  |  |  | 0% | Diciembre | [12 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[36 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 2,5 Realizar 1 actividad de vacaciones creativas fin de año. | 15% |  |  |  |  | 0% | Diciembre | [12 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[16 empty] | 3 Desarrollar 6 servicios continuos, dirigidos a facilitar el acceso a la informacion academica y de ocio mediante recursos fisicos y digitales | 25% |  |  |  |  | 0% | Diciembre |  |  |  |  | 04.05.17.01.33.3301.1603.2021768920050.3301085.2.3.1.09.01 | RP.Inversion | 435000000 | [5 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
|  | Creemos en espacios para el desarrollo de la creatividad: Bibliotecas y espacios para el crecimiento de los Yumbeños |  | Enriquecimiento intelectual de los Ciudadanos. |  | Número de Concursos Municipales de Cuento Literario, desarrollados. | 20% | Número | 4 | 4 | MI | 1 | 0 | 0% | 0% | Desarrollar el 26° Concurso Anual del Cuento Literario. | 100% |  |  |  |  | 0% | Noviembre |  |  |  |  | 04.05.31.11.33.3301.1603.2021768920050.3301085.2.3.1.09.03 | ESTCUL.Inversion | 26245472 | [5 empty] | IMCY | Pablo Daniel Patiño Quijano
[14 empty] | 0% | 0% | [14 empty] | 2991784194 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[29 empty] | RA | 40155000
2951629194
Note on AH4: JUAN FELIPE SALCEDO: Formula: Apropiacion definitiva / Registros acumulados
Note on AJ4: JUAN FELIPE SALCEDO: Apropiacion definitiva/pagos acumulados
Note on Q19: JUAN FELIPE SALCEDO: enviar tema contractual
Note on O25: REVISAR FORMULA
Note on AE55: Tambien esta relacionado en el reporte de gasto como apropiación inicial.
Note on G88: LA META NO SE ENCUENTRA PROGRAMANA PARA EL 2021 R/ Se programa ya que en el 2020 no se logra ejecutar, es por ello que para el 2021 se reprograma.
Note on M88: JUAN FELIPE SALCEDO: no se cumplio en el 2020, por ello s eprograma para el 2021
Note on AI98: VERIFICAR VALORES!!
Note on S102: Windows 10: promedio me da 4% R/ El promedio es sobre el avance de la ponderacion. E spor ello qure no la sumatoria de solo subrayar no te genera el promedio real.