## Hoja1
[5 empty] | PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO FO-CI-05 | [7 empty] | VERSION: 3
FECHA: 23/05/2023
PAGINA: 1 de 1
PROCESO | [5 empty] | GESTION ARTISTICA Y CULTURAL
NOMBRE DEL LIDER DEL PROCESO | [5 empty] | SANDRA RUTH CARVAJAL
No. | FUENTE |  |  |  | DESCRIPCION DEL HALLAZGO | FECHA | ANALISIS DE CAUSAS | TIPO DE ACCION |  | DESCRIPCION DE LAS ACCIONES | TIEMPO DE | NOMBRE | SEGUIMIENTO
| Aud Int | Info Ind | PQRD | Otro |  |  |  | CORRECTIVA | MEJORA |  | CIERRE DE LA ACCION | RESPONSABLE | ACCIONES EVIDENCIADAS | FECHA | ESTADO DE LA ACCION
1 | X |  |  |  | Se evidencia que el proceso de Gestión Artística y Cultural tiene su respectiva caracterización en su versión No. 03 de fecha 14/08/2023, fueron revisados y existen inconsistencias en: - Las casillas de registros no muestran el nombre de los documentos soportes y - El punto 7 de cada procedimiento (Registros), no muestra los formatos o documentos relativos al procedimiento. 01. Se evidencia que el proceso de Gestión Artística y Cultural tiene su respectiva caracterización en su versión No. 03 de fecha 14/08/2023, fueron revisados y existen inconsistencias en: - Las casillas de registros no muestran el nombre de los documentos soportes y - El punto 7 de cada procedimiento (Registros), no muestra los formatos o documentos relativos al procedimiento. | 2023-08-28 | Errada organización de los procedimientos. |  | X | Se procedes a corregir los procedimientos. | 2024-02-28 | SANDRA RUTH CARVAJAL | Procedimientos revisados y actualizados | 2024-01-31 | 80%
2 | X |  |  |  | No se evidencia un seguimiento a las PQRSDF que corresponda a acciones correctivas del proceso. Casos como la deserción, quejas de los padres de estudiantes o de los estudiantes, deben ser documentadas y llevadas a una acción correctiva desde donde se le pueda hacer seguimiento. Esto sumado a que a la fecha aún no se ha aplicado encuesta de satisfacción a los estudiantes para calificar la calidad del servicio que se presta. Todo esto en relación a los controles evaluados referente al Riesgo No. 03. | 2023-08-28 | Establecer un procedimiento para hacer seguimiento a las quejas que pueden bajar la calificación |  | X | Se establece procedimiento para hacer seguimiento a las PQRSDF. | 2024-02-28 | SANDRA RUTH CARVAJAL / ERIKA VALENCIA CHATE / OVIDIO LOPEZ | Se esta insertando como actividad de los procedimientos. | 2024-01-31 | 30%
3 | X |  |  |  | No existe una congruencia del portafolio de negocios de la entidad en relación con el Plan de Desarrollo, Plan Decenal y los objetivos planteados del proceso. A pesar de que el plan de desarrollo no depende del IMCY, se debe participar en su construcción para que la congruencia sea de una forma práctica y operativa. | 2023-08-28 | No se ha alineado el plan de desarrollo con los objetivos misionales de la entidad. | X |  | Con el nuevo gobierno se busca la participación en el plan de gobierno. | 2024-02-28 | JOHN SEBASTIAN ECHEVERRI COLLAZOS | Plan de acción acorde con programa de gobierno. | 2024-01-31 | 40%
4 | X |  |  |  | Se evidencian debilidades en los soportes de los controles existentes para algunos riesgos. Las medidas adoptadas para la mitigación de los riesgos deben estar debidamente soportadas. | 2023-08-28 | Falta de creación de un ambiente de control. | X |  | En el nuevo plan de inducción y reinducción se trabajará en la sensibilización del personal. | 2024-02-28 | HECTOR FABIO GOMEZ | Programa de inducción y reinducción 2024. | 2024-01-31 | 60%
5 | X |  |  |  | Revisada la documentación que genera el proceso de Gestión artística y cultural con base al código, serie y subserie definido en las Tablas de Retención Documental, adoptadas en la entidad. El código 10-01-09 Acta de reuniones docentes escuela de música. No se evidencia la utilización de código de la TRD y revisadas las Tablas de Retención Documental estos tipos de documentos pertenecen al código 10-01-09 Acta de reuniones docentes escuela de música, por lo tanto, se evidencia que no se tienen en cuenta las TRD en la generación de documentos. | 2023-08-28 | El proceso de convalidación de las TRD a la fecha no se ha culminado. |  | X | Convalidar las TRD del Instituto para que el proceso las pueda aplicar de la forma mas eficaz posible. | SE DEPENDE DE LA GOBERNACION |  | Se enviaron las TRD para convalidación. | 2024-01-31 | 70%
6 | X |  |  |  | Se debe actualizar el listado de los formatos que hacen parte del proceso y que se encuentran establecidos en el listado maestro de documentos, se encontró que algunos de estos están siendo utilizados y no se encuentran validados por el sistema de gestión de calidad. Lo que genera una debilidad dentro del sistema y su normalización. | 2023-08-28 | Al momento de la creacion de los procedimientos no se consideraron algunos formatos y documentos. |  | X | Se ajustan los procedimientos. | 2023-02-28 | MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL Y LIDER DEL PROCESO | Revisión por parte del lider. | 2024-01-31 | 40%
| Firma del líder de Proceso | [9 empty] | Recibido
| Fecha de Suscripción |  |  |  |  | DD MM AA |  |  |  |  | Fecha | DD MM AA